## Sheet1
2018年实验室建设进度表
学院 | 学院排序 | 项目负责人 | 实验室名称 | 经费来源（万元） |  |  |  | 建设进度 | 备注
|  |  |  | 品牌专业 | 产教融合 | 双创基地 | 实验室建设专项
机械工程学院 | 2017年项目 | 翁秀奇 | 液压与气压传动实验室 |  |  |  | 130 | 完成
|  | 杨海波 | 工业机器人开放式公共实训基地 |  | 239 |  |  | 待供货
|  | 杨海波 | 工业机器人检测实验室建设项目 |  | 195 |  |  | 待招标
|  | 杨海波 | 可重构智能工厂实训室 |  | 130 |  |  | 待供货
| 1 | 宋海潮 | 多轴精密加工实训室 |  | 300 |  | 250 | 未启动
| 2 | 甄久军 | 运动控制系统装调实训室 |  |  |  | 80 | 未启动
| 3 | 洪莉莉 | 机器人夹具实训室 |  | 30 |  |  | 未启动
|  |  | 小计 |  | 330 |  | 330
电气工程学院 | 2017年项目 | 高翔 | 电梯维修检测实训室 |  | 49 |  |  | 待供货
|  | 徐丽萍 | 物联网技术及系统实训室 |  |  |  | 49.8 | 待验收
|  | 李金钟 | 电气专业基础实验室 |  |  |  | 49.7 | 待验收
|  | 吴国中 | 测试认证中心 |  |  |  | 39 | 待验收
|  | 李金钟 | 互联网+传感器工程技术实训装置 |  |  |  | 30 | 待验收
| 1 | 宋增禄 | 先进检测技术研究中心 | 143 |  |  |  | 启动了50万
| 2 | 李 镇 | 无线传感技术实验实训室 |  |  |  | 160 | 启动了52万
| 3 | 陈亚琳 | 工业控制实训室 |  | 72 |  |  | 待招标
| 4 | 朱旭平 | 分布式发电与微电网技术创新实验室 |  |  | 500 |  | 未启动 | 分年实施，进度待定
| 5 | 杨战民 | 智能技术工程中心 |  |  | 338.4314 |  | 待招标 | 新增
|  | 小计 |  | 143 | 72 | 500 | 160
航空工程学院 | 2017年项目 | 戴娟 | 无人机实验室 |  |  |  | 75 | 待验收
| 1 | 黄 杰 | 飞机制造辅助设计、PCB实验室 |  |  |  | 95 | 未启动
| 2 | 赵艳启 | 固定翼小飞机实训平台 |  |  |  | 180 | 未启动
| 3 | 李金热 | 飞机部件附件修理实训室 |  |  |  | 109 | 未启动
| 4 | 许振腾 | 飞机发动机实训室 |  |  |  | 128 | 未启动
|  | 小计 |  |  |  |  | 512
交通工程学院 | 2017年项目 | 丁继斌 | 新能源汽车实训室 |  |  |  | 73.2 | 待供货
| 1 | 邓 嘉 | 城市轨道交通室外实训基地 |  |  |  | 500 | 297.1万待供货，其余未启动 | 分年实施，2019年480万
| 2 | 丁士清 | 汽车运用实训中心 |  |  |  | 39.7 | 待招标
|  | 小计 |  |  |  |  | 539.7
计算机学院 | 2017年项目 | 廖常武 | 网络实训室设备更新项目 |  |  |  | 53 | 完成
| 1 | 廖常武 | 网络安全实验室 |  |  |  | 96 | 未启动
| 2 | 许莫淇 | 大数据实验实训平台系统 |  |  |  | 160 | 未启动
|  | 小计 |  |  |  |  | 256
工程实训中心 | 1 | 王红军 | 普通车实训室改建 |  |  |  | 356 | 未启动
| 2 | 王红军 | 机械加工轮换工种实训车间扩建 |  |  |  | 103 | 未启动
|  |  | 小计 |  |  |  | 459
经济管理学院 | 2017年项目 | 梁慷 | 建设工程质量检测与安全监测实训室 |  |  |  | 30 | 待验收
|  | 张家颖 | 建筑材料展示室 |  |  |  | 7.5 | 待供货
| 1 | 徐洪波 | 初级会计职称无纸化智能评测系统 |  |  |  | 36 | 待招标
| 2 | 丁以喜 | BIM5D集成软件与装配式结构模型 |  |  |  | 116 | 待招标
|  | 小计 |  |  |  |  | 152
商务贸易学院 | 1 | 谢吉刚 | 电子商务技术综合实训室 |  |  |  | 120 | 启动了50万
| 2 | 舒 畅、林银花 | 韩日跨境电商综合实训室 |  |  |  | 30 | 未启动
| 3 | 谈慧 | ERP软件及企业经营沙盘建设 |  |  |  | 26 | 待招标
| 4 | 金黎明 | 商贸英语写作智能系统 |  |  |  | 37 | 未启动
| 5 | 林银花 | 跨境商务情境模拟实训软件 |  |  |  | 19.6 | 待签约
|  | 小计 |  |  |  |  | 232.6
艺术设计学院 | 1 | 杨华 | 工业设计实训室 |  |  |  | 14 | 未启动
| 2 | 江卉 | 视觉传达设计实训室 |  |  |  | 8.43 | 未启动
| 3 | 任小飞 | 动漫数字艺术中心实训室 |  |  |  | 11.55 | 启动了9.545万
| 4 | 王志刚 | 艺术创新精英孵化园 |  |  |  | 10.5 | 未启动
| 5 | 史雯华 | 创意研发设计中心实训室 |  |  |  | 40.68 | 未启动
|  | 小计 |  |  |  |  | 85.16
公共基础课部 | 1 | 张秀琴 | 云终端语言实验室 |  |  |  | 37 | 未启动
| 2 | 傅美欢 | 大学物理实验室 |  |  | 83 |  | 待招标
|  | 小计 |  |  |  | 83 | 37
|  |  | 总计 | 143 | 402 | 583 | 2763.5